Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Proyecto: MORI |
| --- | --- |
| Objetivos | Alcance técnico: Se reemplazó SQL Server por Supabase (PostgreSQL) para simplificar la infraestructura. Eliminación: Se eliminó FCM (notificaciones push) y SQLite local por ser de app móvil nativa, no de web responsive. |
| Metodología | Se ajustó, cambiamos a overlapping waterfall al no esperarse cambios significativos, reducción del tiempo total del proyecto se acorta la duración global. Mejor aprovechamiento de recursos, los equipos pueden trabajar en paralelo en distintas etapas, evitando tiempos muertos. Existe una detección temprana de errores, mayor continuidad del trabajo, y podemos evitar la espera entre fases, manteniendo un flujo de trabajo más dinámico sin perder la estructura del modelo tradicional y Mantenemos el orden y control del proyecto |
| Evidencias de avance | - Acta de Constitución = 100% - Informe ERS = 100% - Casos de Uso (Alto Nivel y Extendido) = 100% - Documento DAS (Arquitectura) = 100% - Modelo de Base de Datos (31 tablas) = 100% - Diagramas UML (Casos de Uso, Componentes, Despliegue) = 100% - Matriz de Riesgos (52 riesgos) = 100% - Planilla de Patrones Arquitectónicos = 100% - Carta Gantt = 100% - Mockups (Figma) = 100% |

| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Proyecto APT | Desarrollo de definición de proyecto APT | Computadora y documento | 11-08-2026 al 17-08-2026 | Dreyco Román | Ya se tenía definido el proyecto en portafolio final | Completado | Sin ajustes |
| Gestión de proyectos | Acta de constitución | Computadora y documentos | 18-08-2026 al 24-08-2026 | Dreyco Román | Se usaron documentos de ejemplo | Completado | Sin ajustes |
| Gestión de proyectos | Plantilla de requerimiento | Computadora y documentos | 18-08-2026 al 24-08-2026 | Dreyco Román / Benjamín Concha | Previa definición de requerimientos | Completado | Sin ajustes |
| Gestión de proyectos | Informe ERS | Computadora y documentos | 28-08-2026 al 01-09-2026 | Dreyco Román / Benjamín Concha | Se usaron plantillas de semestres anteriores | Completado | Sin ajustes |
| Prototipado | Mockups | Computadora e internet (Figma) | 28-08-2026 al 01-09-2026 | Dreyco Román | Ayuda a determinar el diseño final | Completado | Sin ajustes |
| Gestión de proyecto | Carta Gantt | Computadora y documentos | 25-08-2026 al 01-09-2026 | Dreyco Román | Define fechas de actividades | Completado | Sin ajustes |
| Gestión de proyectos | Casos de uso extendido | Computadora y documentos | 04-09-2026 al 08-09-2026 | Benjamín Concha / Dreyco Román | Se usaron casos de uso de Arquitectura | Completado | Sin ajustes |
| Arquitectura | Documento DAS | Computadora y documentos | 11-09-2026 al 15-09-2026 | Benjamín Concha / Dreyco Román | Se usó documento DAS de Arquitectura | Completado | Sin ajustes |
| Negocios | Documento proceso de negocio TO-BE | Computadora, Bizagi Modeler y documentos | 18-09-2026 al 22-09-2026 | Dreyco Román | Se usaron modelos de BPM | Completado | Sin ajustes |
| Gestión de proyectos | Diccionario de datos | Computadora y documentos | 25-09-2026 al 29-09-2026 | Rodrigo Riquelme | Facilita el entendimiento de documentos | Completado | Sin ajustes |
| Proyecto APT | Desarrollo de proyecto APT | Computadora y documentos | 25-09-2026 al 29-09-2026 | Dreyco Román | Añade nuevo desarrollo a la propuesta | En curso | Se ajustó el alcance técnico (Supabase) |
| Proyecto APT | Informe final APT | Computadora y documentos | 02-10-2026 al 03-10-2026 | Dreyco Román | Explica documentaciones anteriores | Completado | Sin ajustes |
| Bases de datos | Desarrollo del modelo BD | Computadora, Supabase, PostgreSQL | 04-10-2026 al 10-10-2026 | Rodrigo Riquelme | Genera la base de datos para el sistema | Completado | Se reemplazó SQL Server por Supabase |
| Programación | Desarrollo 100% del sistema | Computadora, VS Code, Django, Python, Bootstrap 5, SweetAlert2 | 09-10-2026 al 17-11-2026 | Benjamín Concha / Dreyco Román | Genera el 100% del sistema | En curso | Sin ajustes |
| Calidad | Plan de pruebas | Computadora y documentos | 20-11-2026 al 22-11-2026 | Victoria Bahamondes | Prueba el nivel de calidad del producto | No iniciado | Sin ajustes |
| Calidad | Matriz control de cambios | Computadora y documentos | 22-11-2026 al 24-11-2026 | Victoria Bahamondes | Facilita cambios durante el desarrollo | No iniciado | Sin ajustes |
| Calidad | Verificación del alcance | Computadora y documentos | 27-11-2026 al 29-11-2026 | Victoria Bahamondes | Revisa si el proyecto cumple con lo solicitado | No iniciado | Sin ajustes |
| Gestión de proyectos | Manuales de usuario | Computadora y documentos | 28-11-2026 al 07-12-2026 | Dreyco Román / Benjamín Concha | Facilita el uso del sistema | No iniciado | Sin ajustes |
| Gestión de proyectos | Acta de cierre de proyecto | Computadora y documentos | 29-11-2026 al 08-12-2026 | Dreyco Román | Da por finalizado el proyecto | No iniciado | Sin ajustes |
| Proyecto APT | Documento presentación APT | Computadora y documentos | 29-11-2026 al 30-11-2026 | Dreyco Román | Explica el sistema | No iniciado | Sin ajustes |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordar los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado: - Definición previa del proyecto: El proyecto ya estaba definido desde el portafolio final, lo que ahorró tiempo en la fase de definición y permitió comenzar directamente con la documentación y el diseño. - Uso de plantillas y documentos de ejemplo - Conocimientos previos - Herramientas accesibles (vsCode/SupaBase) - Trabajo en equipo: La comunicación fluida y la distribución clara de roles permitieron avanzar de forma constante y sin duplicar esfuerzos. - Apoyo del docente: La retroalimentación constante en cada entrega ayudó a corregir desviaciones a tiempo y mejorar la calidad de los entregables. Factores que han dificultado: - Disponibilidad de tiempo limitada: Las prácticas laborales y otras asignaturas redujeron el tiempo disponible para el proyecto. Acción tomada: Se gestionaron los tiempos con un cronograma detallado, se priorizaron las tareas críticas y se establecieron bloques de trabajo fijos semanales. - Complejidad del modelo de base de datos: Con 31 tablas, el diseño inicial resultó complejo y propenso a errores. Acción tomada: Se dividió el modelo en módulos funcionales (Empresas, Asistencia, Nómina, Documentos, Soporte) para facilitar su comprensión y validación.

Actividades ajustadas o eliminadas: Uso de FCM para notificaciones push = Eliminado Justificación: MORI es una plataforma web responsive, no una aplicación móvil nativa. Las notificaciones push de FCM son una tecnología exclusiva de apps móviles. En su lugar, se implementaron notificaciones por correo electrónico (SMTP) y alertas visuales dentro del panel web mediante SweetAlert2. Duración de Sprints = Ajustada de 3 a 2 semanas Justificación: Se redujo la duración de los Sprints de 3 a 2 semanas para adaptarse mejor al calendario académico, permitir más iteraciones y obtener retroalimentación más frecuente del docente.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Plan de pruebas = No iniciado Motivo: Depende de que el sistema esté desarrollado al menos en un 90% para poder probar todas las funcionalidades. Estrategia: Se iniciará en la semana 13, cuando el desarrollo del sistema esté completo. Se elaborará un plan de pruebas que incluya pruebas unitarias, de integración y de sistema. Responsable: Victoria Bahamondes. Matriz control de cambios = No iniciado Motivo: Depende del avance del desarrollo y de que surjan cambios que requieran ser documentados. Estrategia: Se iniciará en paralelo con el desarrollo del sistema (semana 12) y se actualizará cada vez que se realice un cambio significativo en el alcance o diseño. Responsable: Victoria Bahamondes. Verificación del alcance = No iniciado Motivo: Depende de que el sistema esté completo para verificar que cumple con todos los requerimientos definidos en el ERS. Estrategia: Se realizará en la fase de pruebas (semana 14), comparando los requerimientos funcionales y no funcionales con las funcionalidades implementadas. Responsable: Victoria Bahamondes. Manuales de usuario = No iniciado Motivo: Depende de que el sistema esté estable y con todas las funcionalidades implementadas. Estrategia: Se elaborarán en la fase de documentación (semana 15), incluyendo guías de uso para cada rol (administrador, supervisor, empleado) y capturas de pantalla del sistema. Responsable: Dreyco Román y Benjamín Concha. Acta de cierre = No iniciado Motivo: Depende de la finalización completa del proyecto. Estrategia: Se elaborará en la última semana (semana 18), una vez que todas las actividades estén completadas y el sistema haya sido entregado. Responsable: Dreyco Román. Presentación final APT = No iniciado Motivo: Depende de que todo el proyecto esté completo y documentado. Estrategia: Se preparará en la última semana (semana 18), incluyendo una demostración funcional del sistema y un resumen de los logros, desafíos y aprendizajes. Responsable: Todo el equipo.